Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR

UMOWA nr…………

zawarta w Białej Piskiej

dnia .........................

pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Piskiej przy ulicy Targowej 1, 12-230 Biała Piska zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Jan Bąbka - Dyrektor,

a

.......................................................................... z siedzibą w ………………................... przy ul. ..........................,

NIP ........................., REGON ...............................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

...............................................................................

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie               do działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie           z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

Inżynier Kontraktu dla projektu „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego               w m. Biała Piska”

2. Projekt „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w m. Biała Piska”                   jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

3. Zakres Umowy:

3.1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi Inżyniera Kontraktu związane                                   z: administrowaniem kontraktem – zarządzaniem przedsięwzięciem, nadzorem technicznym              i prawnym na budowie, kontrolą i weryfikacją dokumentów wystawianych przez Wykonawców projektu „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w m. Biała Piska”.

3.2. W/w projekt obejmuje realizację w latach 2011 – 2013 następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa kotłowni K1 przy ul. Witosa o mocy 4,5 MW opalanej biomasą, głównie zrębkami drzewnymi i słomą. Po wykonaniu modernizacji kotłowni K1 będzie kotłownią główna dla m. Biała Piska;

- Likwidacja kotłowni węglowych K2 o mocy 0,3200 MW, K3 o mocy 0,3400MW, kotłowni             w Zespole Szkół o mocy 0,3275 MW i kotłowni lokalnych w budynkach mieszkalnych                       i usługowych o łącznej mocy około 0,3000 MW.

- Budowa sieci c.o. łączącej planowane do wyłączenia kotłownie z modernizowaną kotłownią K1 o długości 1919 m.

3.3. Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu - Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego przejmuje obowiązki:

- przygotowania,

- zorganizowania,

- koordynowania,

- kontrolowania procesu inwestycyjnego - wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane                                      (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych robót z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami                        i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- rozliczenia finansowego projektu z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie           z wymaganiami dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO,

- monitorowania, raportowania i sprawozdawczości w zakresie rzeczowym i finansowym,

- obsługi okresu gwarancyjnego.

Inżynier Kontraktu (Wykonawca) w ramach swoich obowiązków przy realizacji projektu zobowiązany jest do:

- Bezwzględnego przestrzegania warunków umowy o dofinansowanie projektu                    oraz wnikających z niej terminów i obowiązków.

- Przeprowadzenia analizy dokumentacji technicznej projektu:

a) sprawdzenie, zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca               2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.) dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego,

b) sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

c) przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu naniesienia uwag                                    w dokumentacji projektowej.

- Przygotowanie procedur przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców zadań wymienionych w ust. 3.2 pkt a-c:

- pomoc w trakcie procesu przetargowego na roboty budowlane  - odpowiedzi na pytania oferentów,

- uczestnictwo w roli eksperta w procesie oceny ofert na roboty budowlane,

- przygotowanie umów z Wykonawcami robót budowlanych.

- Współpraca z Wykonawcami robót budowlanych poszczególnych zadań projektu:

a) dostarczenie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót wraz                            z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych                             i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego,

b) przekazywanie terenu budowy Wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego i przy jego udziale,

c) powiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, 
z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie,

d) przekazywanie Wykonawcom dzienników budowy, kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

e) ustalenie metod składania i wzorów wszystkich wymaganych raportów, 
raportów inspekcyjnych, protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz 
innych dokumentów obowiązujących w ramach realizacji projektu,

f) ustalanie harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych,

g) organizowanie narad koordynacyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie 
z prawem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami w branżach:

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych,

- budowlano - konstrukcyjnej,

- drogowej,

oraz koordynacji robót poszczególnych branż:

- kontrola posiadanych kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, świadectw i certyfikatów urządzeń 
i  materiałów, które będą wymagane kontraktem  oraz ważności ubezpieczeń  osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,

- wizytowanie budowy (min.1 raz/tydzień), sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót,

- kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., 
w celu nie dopuszczenia do budowy materiałów wadliwych lub niedopuszczonych                do stosowania w Polsce,

- sprawdzania zgodności dostaw urządzeń z zawartymi umowami na roboty budowlane 
i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia,

- sporządzania wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru                         nad robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem kontraktu,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywanie  
i udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji,

- wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych po uprzedniej uzgodnieniu  z Zamawiającym,

- nadzorowanie przeprowadzanych prób, badań, testów i rozruchów instalacji i urządzeń oraz sprawdzanie instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) opracowanej przez Wykonawcę                w celu przekazania inwestycji Zamawiającemu,

- przyjmowanie od Wykonawców robót wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, DTR i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów, itp),

- przygotowanie dokumentów do wniosku w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie.

- Rozliczenia finansowe:

a) prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, a także obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

b) weryfikacja kosztów realizacji robót budowlanych objętych kontraktami zgodnie                  z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu,

c) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, w tym wniosków o płatność, płatność zaliczkową, sprawozdań rzeczowych i finansowych, dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu,

d) przestrzeganie wytycznych i wymagań oraz opracowywanie wszelkich dokumentów 
i rozliczeń z dofinansowania (w tym sporządzanie odpowiednich okresowych 
i ostatecznych sprawozdań wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami),

e) całkowite końcowe rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu zgodnie z umową                         o dofinansowaniu i ustalonymi zasadami rozliczania inwestycji,

f) przygotowanie dokumentów niezbędnych do audytu.

- Współpraca z Zamawiającym:

a) składanie Zamawiającemu raportów na temat postępu robót budowlanych objętych przedmiotem kontraktu, umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładanie zaleceń i propozycji rozwiązań w tym zakresie w formie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych do oceny Zamawiającego,

b) bieżące informowanie Zamawiającego o obowiązujących uregulowaniach prawnych,                   w tym o ewentualnej zmianie wytycznych w zakresie warunków i zasad realizacji kontraktu, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,

c) współpraca z Zamawiającym w zakresie  wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, raportów, dotyczących rozliczeń, zgodnie z procedurami rozliczeniowymi RPO,

d) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego,

e) współpraca przy promocji projektu,

f) zestawienie dla Zamawiającego danych nowopowstałych środków trwałych.

- Obsługa okresu gwarancyjnego:

a) ramach umowy Inżyniera Kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca zapewni obsługę w okresie gwarancji liczonej od odbioru końcowego poszczególnych robót budowlanych,

b) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych po upływie każdego roku od odbioru obiektu,

c) uczestnictwo inspektorów nadzoru odpowiednich branż, w terminie określonym przez Zamawiającego w rozpatrzeniu zgłoszonych przez Użytkownika i Zamawiającego usterek              i wad w okresie gwarancji,

d) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek w okresie gwarancji.

- Kierowanie i koordynowanie realizacji projektu:

a) systematyczny monitoring postępu w realizacji projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami,

b) zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych,

c) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

d) przygotowanie dokumentacji do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w trybie sądowym,

e) stałe uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

f) podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego,

g) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie.

- Inżynier Kontraktu w ramach umówionej ceny ryczałtowej, wykona wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy                 na roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu dokona wizji lokalnej terenu budów, a także zapozna się                         z dokumentacją techniczną i projektową, pozwoleniami, decyzjami, umowami, wytycznymi itp. oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami, które jego zdaniem mogą być konieczne                  do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca (Inżynier Kontraktu.

§ 2

- Wykonawca poza placem budowy pozostaje również do dyspozycji Zamawiającego pod 
nr tel. ………………..

- Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynowania prac osoby:

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

§ 3

- Okres realizacji umowy dzieli się na 2 etapy: Etap I Okres realizacji projektu                        oraz Etap II Obsługa okresu gwarancyjnego.

- Okres realizacji projektu obejmuje czas od daty podpisania umowy do 31 marca 2013 r.

- Obsługa okresu gwarancyjnego liczona jest od daty odbioru  końcowego robót do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 4

W celu zapewnienia sprawnej realizacji umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentacje projektową robót wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami oraz kopię umowy na dofinansowanie projektu.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto - ...................zł (słownie złotych: .........................................................................)

w tym  ………… % podatek VAT ….............zł  (słownie złotych: ................................)

netto -  ...................zł (słownie złotych: ..........................................................................)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in. koszty zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji umowy, koszty bieżące działalności, koszty jednorazowe m.in. ubezpieczenie skutków działalności Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje wzrost wynagrodzenia z tytułu wystąpienia robót koniecznych.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr………………………………………………………………………………….

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi następować będzie sukcesywnie fakturami częściowymi, których wartość zostanie wyliczona  jako iloczyn wartości kwoty należnej Wykonawcy za poszczególne zadanie  (ustalonej zgodnie z zapisami w ust. 1)               oraz procentowej wartości odebranych robót kosztorysowych.

§ 7

  - Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w całości lub części.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.

  - Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.

  - Umowa wskazana w ust. 3 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.

  - Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonym pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej z datą wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót w przypadku niedostarczenia oświadczeń                    o których mowa w ust. 7.

  - Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej nierozliczone wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wskazane roboty nie może być późniejszy niż zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w niniejszej umowie.

  - Wszystkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, powstałe w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

§ 8

- Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,

- konieczność zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane,

- konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

- konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie                           do ich właściwości,

- konieczność przedłużenia terminu umowy z powodu:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych  uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z  winy Stron umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,               na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy                 lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których  Zamawiający realizuje przedmiot umowy,

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy                      (np. zmiana nr rachunku bankowego)

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

§ 9

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5, za niedotrzymanie terminu końcowego rozliczenia inwestycji za każdy dzień przekroczenia terminu.

  - W przypadku niewykonania przez Wykonawcę czynności i obowiązków określonych 
w umowie w okresie trwania gwarancji zapłaci on karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 za każdą czynność której uchybi lub nie wykona wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi.

  - W przypadku poniesienia szkód wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeśli wartość szkody będzie przekraczała wysokość należnych Zamawiającemu kar umownych.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych, po upływie terminu określonego w art. 5 ustawy z 12 czerwca 2003 r.          o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm)”

§ 10

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w kwocie....... (słownie złotych .........................................................), w formie ...............................................

- Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie umowy , w tym obsługi okresu gwarancyjnego. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 100% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia zakończenia obsługi gwarancyjnej (tj. II etapu).

§ 11

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności                na kwotę 500 000 zł.

§ 12

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 2 kolejnych monitów Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, utraci uprawnienia do wykonywania zawodu                   lub innego zdarzenia uniemożliwiającego Wykonawcy wykonanie niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 i 2, 
wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. Zamawiającemu przysługuje prawo                         do naliczenia kar umownych stosownie do treści § 9.

§ 13

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 17

Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni ją rozumie                       i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie

ZAMAWIAJĄCY 						                WYKONAWCA